## Feuil1
Journal de travail
Guilain Mbayo |  |  | Gestionnaire de budget familiale sous Android
| Date | Durée (min) | Evénement | Commentaires
| 2020-02-04 | 45 | Recherche d’un projet
|  | 45 | Télechargement et premier contact android studio
| 2020-02-05 | 30 | Rédaction du cahier des charges
|  | 30 | Recherche d'idée de fonctionnalités pour une application de de gestion de budget
|  | 30 | Familiarisation avec Android Studio
| 2020-02-06 | 40 | Rédaction du cahier des charges | 30 minutes de perdues à cause d'un retard de train
|  | 15 | Mise au propre du journal de travail
|  | 5 | Envoi du cahier des charges
|  | 10 | Réflexion sur les prochaines tâches à accomplir
|  | 90 | Familiarisation avec android studio et la programmation android | Me paraissait important pour me rendre compte de ce que je peut faire dans mon projet
| 2020-02-07 | 40 | Rédaction de la documentation
|  | 15 | Rédaction des points spécifiques du cahier des charges
|  | 60 | Création d'un projet sur Github ainsi que des issues du premier sprint
|  | 30 | Réalisation du MCD
|  | 45 | Définition des use cases
| 2020-02-11 | 10 | Discussion du cahier des charges avec le chef de projet
|  | 5 | Modification du cahier des charges
|  | 15 | Création des sprint 2 et 3 sur github
|  | 60 | Réalisation de maquettes sur papier et réflexion sur la navigation dans l'app
| 2020-02-12 | 0 |  | Congé
| 2020-02-13 | 60 | Insertions de use cases,de scenarios et de la stratégie de test dans le document de planification
|  | 40 | Ajout des issues des sprints 2 et 3 dans github
|  | 30 | Conception du MCD
|  | 50 | Rédaction de scenarios
| 2020-02-14 | 55 | Debriefing avec Loïc
|  | 10 | Modification du MCD
|  | 25 | Modification des tâches
|  | 80 | Création des maquettes sur ordinateur
| 2020-02-25 | 65 | Création des maquettes sur ordinateur
|  | 10 | Remise en situation
|  | 15 | Debriefing avec Loïc
| 2020-02-26 | 50 | Insertions des scenarios dans la documentation
|  | 40 | Réflexion et tests sur la meilleur façon de débuter le sprint 2
| 2020-02-27 | 10 | Présentation du doyen sur les championnats romands | 30 minutes de retard à cause du train
|  | 50 | Essais sur Android studio
|  | 90 | Vue de la page d'accueil
| 2020-02-28 | 40 | Recherche et essais pour créer un header
|  | 50 | Sprint review avec Loïc | Modification des maquettes et donc des scénarios
|  | 90 | Recherche sur les possibilités dans android studio
| 2020-03-02 | 90 | Essais de création d'un drawer ergonomique
| 2020-03-03 | 75 | Création d'un drawer
|  | 15 | Recherche sur l'utilisation des fragments dans android
| 2020-03-04 | 60 | Test d'utilisation de fragments
|  | 30 | Recherche sur la manière de faire un tableau efficace
| 2020-03-05 | 30 |  | 30 minutes de retard à cause du train
|  | 60 | Réalisation de la vue de la première page
|  | 90 | Recherche pour faire la vue de la page d'accueil
| 2020-03-06 | 90 | Recherche pour la création d'une persistance de donnée google drive et son implémentation dans android
|  | 90 | Essais avec Firebase
| 2020-03-10 | 10 | Présentation de l'avancement du projet à Loïc
|  | 80 | Recherche sur la connexion de l'app avec firebase
| 2020-03-11 | 90 | Écrire des données dans firebase
| 2020-03-12 | 180 | Recherche pour récupérer des données depuis firebase | L'application plante à chaque fois
| 2020-03-13 | 75 | Recherche pour récupérer des données depuis firebase
|  | 25 | Retour qualité de l'ICT 239
|  | 90 | Recherche pour récupérer des données depuis firebase
| 2020-03-18 | 260 | Tentatives pour récupérer des données depuis firebase
| 2020-03-25 | 330 | Récupérer les données depuis différentes tables et les inscrire dans un tableau dynamiquement créé
| 2020-03-26 | 300 | Récupérer les données depuis différentes tables et insérer plusieurs lignes à la suite
| -620095 | 190 | Récupérer les données depuis différentes tables et insérer plusieurs lignes à la suite
| 2020-03-31 | 90 | Insérer plusieurs lignes à la suite
| 2020-04-01 | 120 | Insérer plusieurs lignes à la suite et rafraîchir le tableau
| 2020-04-02 | 240 | Rafraîchir le tableau, tests de l’application sur différents appareils
| 2020-04-03 | 300 | Documentation
| TOTAL | 74.8333